1 этап

Оценка эффективности подпрограмм на территории Владимирского сельского поселения

(подпрограмм не имеется)

2 этап

Оценка эффективности реализации

муниципальных программ Владимирского сельского поселения Лабинского района за 2024 год

| № п/п | Наименование программы | Оценка степени достижения целей и решения задач программы | Оценка эффективности реализации программы | Эффективность программы | Эффективность программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп |  | где kj = Фj / Ф | Эрп/п не менее 0,9-высокая; Эрп/п не менее 0,8-средняя; Эрп/п не менее 0,7-удовлетворительная; в остальных случаях признается -неудовлетворительная |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы «Устройство тротуаров на автомобильных дорогах на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2024 год» | СДгппз=100/100=1 | Срг/п=1*1/1=1 | Kj =1748,4/1748,4=1 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*1/1=1,0 | высокая |
| 2 | Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципальной информационной системы деятельности администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2024- 2026 годы» | 1) Сдгппз= 100/100=1 2) Сдгппз=100/100=1 | Срг/п=2*1/2=1 | Kj =126,5/130=0,97 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*0,97/1=0,98 | высокая |
| 3 | Об утверждении муниципальной программы «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2024-2026 годы» | 1) Сдгппз=100/100=1 2) Сдгппз=100/100=1 | Срг/п=2*1/2=1 | Kj =225,9/232=0,97 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*0,97/1=0,98 | высокая |
| 4 | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2024-2026 годы» | 1) Сдгппз= 100/100=1 2) Сдгппз=16/6=2,6 | Срг/п=2*1/2=1 | Kj =25,6/30=0,85 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*0,85/1=0,93 | высокая |
| 5 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественной организации территориального общественного самоуправления Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2024-2026 годы» | - Сдгппз=18/3=6,0 2) Сдгппз= 100/100=1 | Срг/п=2*1/2=1 | Kj =267,5/284=0,94 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*0,94/1=0,97 | высокая |
| 6 | Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2024-2026 годы» | 1) Сдгппз = 2,9/3,=0,97 2) Сдгппз = 2,1/2,3=0,90 3) Сдгппз = 2,7/3,0=0,90 4) Сдгппз = 2,8 /3=0,93 5) Сдгппз = 3,5/3,5=1,0 6) Сдгппз = 3,2/3,0=1,03 | Срг/п=6*1/6=1 | Kj =49,8/50=0,99 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*0,99/1=0,99 | высокая |
| 7 | Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного правопорядка на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2024-2026 годы» | 1) Сдгппз = 1,6/1,5=1,1 2) Сдгппз = 100/100=1 | Срг/п=2*1/2=1 | Kj =31,0/35,0=0,88 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*0,88/1=0,94 | высокая |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2024-2026 годы» | Сдгппз = 100/100=1 | Срг/п=1*1/1=1 | Kj =15/15=1 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*1/1=1 | высокая |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2024год» | Сдгппз=4/3=1,3 | Срг/п=1*1/1=1 | Kj =543,6/543,6=1 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*1/1=1 | высокая |
| 10 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2025 год» | 1) Сдгппз = 100/100=1 | Срг/п=1*1/1=1 | Kj =17758,6/19524,6=0,90 Эргп= 0,5*1+0,5*1*1*0,90/1=0,95 | высокая |